## Hoja1
Código | Descripción corta | Descripción larga | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega | Incidencia
R01 | Publicación de las incidencias | Requisitos perfectamente definidos y convertidos en incidencias (issues ) de GitHub. | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 1
R02 | Código en GitHub | Código fuente publicado en GitHub. | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 2
R03 | Estilo del código Yii2 | Estilo del código según las normas internas de Yii2 para el código y para las plantillas de las vistas. | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 3
R04 | README | Crear el documento README.md en el directorio raíz con la descripción principal del proyecto. | Mínimo | Técnico | Media | v1 | 4
R05 | Documentación | Documentación generada con yii2-apidoc y publicada en GitHub Pages a partir del contenido del directorio /docs | Mínimo | Información | Fácil | v1 | 5
R06 | Actualizar documentación | Actualizar documentación | Mínimo | Información | Fácil | v1 | 6
R07 | Actualizar documentación | Actualizar documentación | Mínimo | Información | Fácil | v2 | 7
R08 | Actualizar documentación | Actualizar documentación | Mínimo | Información | Fácil | v3 | 8
R09 | Validación de formularios | Los campos de los formularios deben de ser validados antes de ser enviados al Servidor. | Mínimo | Técnico | Fácil | v2 | 9
R10 | Gestión de ventanas | Gestión de la apariencia de las ventanas. Creación de nuevas ventanas y comunicación entre ventanas | Mínimo | Técnico | Media | v1 | 10
R11 | Manejo de eventos en el lado del cliente | Interactividad a través de mecanismos de manejo de eventos intuitivos y Eficaces. | Mínimo | Técnico | Media |  | 11
R12 | Uso del DOM | Uso y manipulación de las características del modelo de objetos del documento | Mínimo | Técnico | Media | v1 | 12
R13 | Almacenamiento en el cliente | Uso de técnicas de persistencia de datos de lado del cliente | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 13
R14 | Uso de la librería jQuery | Uso de la librería de JavaScrip jQuery para el desarrollo en la parte cliente | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 14
R15 | Plugin jQuery | Uso de un plugin para extender las funcionalidades de jQuery no trabajado en Clase | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 15
R16 | Incorporacion de AJAX | Uso de comunicación asíncrona entre cliente y servidor mediante AJAX | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 16
R17 | Uso de PHP 7.1 | La aplicación debe de estar programada en PHP 7.1 en la parte servidora | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 17
R18 | Uso de Yii2 | Se usará el framework de php Yii2 | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 18
R19 | Despliegue en Heroku | La aplicación a de ser desplegada en la plataforma Heroku | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 19
R20 | Uso de Codeception | Desarrollo de las pruebas funcionales con Codeception | Mínimo | Técnico | Media | v1 | 20
R21 | Validación en Code Climate | Validación del estilo y mantenibilidad del código en Code Climate | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 | 21
R22 | Diseño escalable | La aplicación debe de estar diseñada y programada de forma que sea facil de Escalar | Mínimo | Funcional | Difícil | v3 | 22
R23 | Uso de etiquetas semánticas de HTML5 | Para estructurar el contenido del contenido en la parte del cliente se usará etiquetas semánticas de HTML5 | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 23
R24 | Presentación mediante CSS | Todo lo relacionado con la presentación se trabajará mediante CSS | Mínimo | Técnico | Media | v2 | 24
R25 | Contenido dinámico | Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia. | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 25
R26 | Uso de Microdatos | Se usará microdatos en el HTML | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 26
R27 | Validador para HTML5, CSS3 | Se deberá comprobar que el código para un validador de HTML y CSS | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 27
R28 | Nivel de accesibilidad AA | Se deberá comprobar que el código tiene un nivel de accesibilidad AA | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 28
R29 | Prueba del seis | Se deberá comprobar que el código pasa la prueba del 6 | Mínimo | Funcional | Media | v3 | 29
R30 | Diseño responsive | Implementar el diseño para resoluciones grandes y pequeñas | Mínimo | Funcional | Difícil | v3 | 30
R31 | Diseño funcional en varios navegadores | Se debe comprobar dque el diseño se muestra bien en los navegadores Internet Explorer, Mozila Firefox, Chrome y Opera. | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 31
R32 | Despliegue en servidor local | Realizar un despliegue en un servidor local usando y configurando tres máquinas Virtuales | Mínimo | Técnico | Difícil | v3 | 32
R33 | Servicio de Nombres de dominio | Crear Servicio de Nombres de dominio para nuestra aplicación | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 33
R34 | Instalar y configurar Apache | Instalar el servidor web Apache y configurarlo | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 34
R35 | Configurar directivas de Apache | Configurar directivas de Apache | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 35
R36 | Usar módulos estáticos y dinámicos de Apache | Usar módulos estáticos y dinámicos de Apache para personalizar su Comportamiento | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 36
R37 | Usar directorios virtuales y redireccionamientos | Configurar apache para proporcionar directorios virtuales y Redireccionamientos | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 37
R38 | Usar autenticaciones en Apache | Configurar apache para restringir el acceso a ciertas direcciones dentro de nuestro servidor | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 38
R39 | Usar HTTPS y certificados | Usar comunicación cifrada SSL entre cliente y servidor, y usar validación de Certificados | Mínimo | Técnico | Media | v3 | 39
R40 | Configuración personalizada de directorios | Usar ficheros de configuración personalizada de directorios | Mínimo | Técnico | Fácil | v3 | 40
R41 | Implementar gestión de usuarios | La aplicación debe de poder gestionar usuarios, esto engloba poder registrarse, y posteriormente iniciar y cerrar sesión con algún sistema de autenticación | Importante | Funcional | Media | v2 | 41
R42 | Usar niveles de acceso | La aplicación tendrá niveles de acceso según el usuario. Restringiendo así ciertas funcionalidades de la aplicación a según que usuario. | Importante | Funcional | Difícil | v2 | 42
R43 | Implementar gestión de personas | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de personas, estas toman el rol de casa de acogida o adoptante. No confundir con usuarios de la aplicación | Importante | Funcional | Media | v2 | 43
R44 | Implementar gestión de animales | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de animales, los cuales representará a un animal rescatado de la calle y contendrá toda la información relevante para su identificación | Importante | Funcional | Media | v1 | 44
R45 | Implementar gestión de adopciones | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de adopciones, estas son una relación entre personas y animales y simboliza una tramite de adopción entre un humano y un animal de la protectora | Importante | Funcional | Media | v2 | 45
R46 | Implementar gestión de medicamentos | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de medicamentos, estos representa a un medicamento que pudiera usarse en un posible tratamiento para un animal, este contendrán información relevante sobre su función y uso, así como comentarios útiles de experiencias con tal medicamento | Mínimo | Funcional | Media | v1 | 46
R47 | Implementar gestión de tratamientos | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de tratamientos, estos son una relación entre medicamento, centro veterinario que lo ha recetado y animal. Contendrá ademas fecha de inicio y fin del tratamiento, y dosis diarias del medicamento. | Importante | Funcional | Media | v1 | 47
R48 | Implementar gestión de vacunas | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de vacuna, estos representa a una vacuna como podría ser la de la rabia o la de parvovirosis, esta contendrá información relevante sobre la vacuna: precio, periodicidad, edad ...etc. | Importante | Funcional | Media | v2 | 48
R49 | Implementar gestión de clínicas veterinarias | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de clínicas, esta representa a una clínica veterinaria con la que la protectora suele trabajar. | Mínimo | Funcional | Media | v1 | 49
R50 | Implementar gestión de citas veterinarias | Se podrán hacer altas, bajas y modificaciones de citas veterinarias, estas son una relación entre un animal y un centro veterinario junto a la fecha y hora de la cita. | Importante | Funcional | Media | v2 | 50
R51 | Implementación de alertas | Se podrán programar alertas, estas tendrán especial sentido para avisar de vacunaciones y citas cercanas. | Importante | Funcional | Difícil | v2 | 51
R52 | Consultar medicación | Se podrá consultar la medicación para un día especifico, ya sea para el total de animales como para uno en concreto | Importante | Funcional | Difícil | v2 | 52
R53 | Implementar sistema de estadísticas | Ese podrán elaborar de forma automática estadísticas sobre adopciones, enfermedades, volumen de rescates ...etc. | Importante | Funcional | Difícil | v3 | 53
R54 | Implementar gestión de enfermedades | Formará un catálogo de enfermedades con sus síntomas y posibles tratamientos para una detección temprana. | Opcional | Funcional | Media | v3 | 54
R55 | Impresión de información relevante | Se implementara la posibilidad de imprimir fichas, estadísticas, tratamientos | Mínimo | Funcional | Difícil | v3 | 55
R56 | Geolocalización | Geolocalización para la ubicación de veterinarios y lugares de interes como pueden ser el lugar donde se encontraba el animal antes de ser rescatado o la dirección de la casa de acogida actual. | Importante | Funcional | Media | v3 | 56
R57 | Presentación datos localizados | Todos los datos susceptibles de estar localizados como fechas y monedas han de estar debidamente formateado | Importante | Técnico | Media | v2 | 57